## backlog
Locadora CIN
Sprint Time | 1 semana
Score by sprint | -
Dealine | -
ID | Nome | Descrição | Prioridade (1-3) | Custo (1-5) | Aceitação | Responsável
1 | Modelagem UML- Classe | Como desenvolvedor preciso obter o diagrama de classes para iniciar o desenvolvimento | 3 |  | -
2 | Teste de comportamento | Como desenvolvedor preciso ter testes de comportamento para direcionar o desenvolvimento | 3
3 | Testes Unitário | Como desenvolvedor preciso ter testes unitários para guiar o desenvolvimento | 3
4 | Filmes | Como administrador preciso gerenciar os filmes da locadora para poder gerenciar as mídias
5 | Itens | Como administrador preciso cadastrar/editar títulos de filmes para que o atendente possa efetuar reservas
6 | Filmes | Como sistema online gostaria de disponibilizar um ambiente para consulta de vídeos, permitindo ao cliente Saber quais vídeos existem na locadora
7 | Funcionários | Como Administrador preciso cadastrar/editar funcionários vinculando-os a perfis de usuário fornecendo acesso a partes reservadas apenas a quem tenha direito;
8 | Clientes | Como funcionário da locadora ser possível cadastrar/editar clientes e seus dependentes para que os mesmos possam realizar locações e reservas
9 | Distribuidoras | Como administrador deve ser possível cadastrar/editar/ distribuidoras para ter o controle de quem produziu o vídeo
10 | Filmes | Como administrador quero inativar filmes para que não possam mais ser locados
11 | Clientes | Como administrador quero ativar/inativar clientes para controlar quais clientes podem ou não locar e fazer reservas
12 | Locação | Como atendente preciso cadastrar Locação de filmes cadastrados no sistema, emprestando o mesmo a um cliente ou dependente cadastrado;
13 | Locação | Como atendente preciso realizar devolução de itens associados a determinada locação para para que os mesmos possam ser locados novamente
14 | Reserva | Como atendente preciso realizar reserva de itens atualmente locados para que o cliente tenha prioridade na locação quando disponiveis
15 | Reserva | Como sistema preciso notificar o cliente com reserva ativa sobre a disponibilidade do item para que possa realizar a locação
16 | Reserva | Como sistema preciso inativar reservas não efetivadas 24h após o envio da notificação para que o item fique novamente em disponibilidade
17 | Relatório | Como administrador preciso detalhar os itens relacionados a filmes especificos para que possa rastrea-los
18 | Locação | Como funcionário precisa calcular o valor total da locação no ato da devolução inclusive cobrando multa para devoluções em atraso para que ter o controle financeiro
19 | Locação | Como funcionário preciso adicionar um numero x de dias para itens especificos de determinada locação para extender o prazo de devolução dos itens
20 | Relatório | Como administrador quero poder emitir um relatório dos filmes mais locados em determinado período
21 | Clientes | Como funcionário poderei excluir clientes/dependentes que não possuem registros de reservas ou locações
22 | Locação | Como funcionário poderei receber pagamentos referentes a locação de itens, em dinheiro, cheque ou cartão
23 | Categoria | Como administrador preciso cadastrar/editar categorias para que possa vincular com filmes
24 | Filmes | Como funcionário poderei pesquisar filmes por informações cadastradas no mesmo
25 | Locação | Como sistema deverei adicionar 50% ao valor de locação dos filmes marcados como lançamento
26 | Clientes | Como sistema preciso calcular a quantidade de locações feitas por um cliente para bonifica-lo com uma reserva quando essa quantidade for multipla de 10
27 | Clientes | Como atendente preciso de um relatório de recomendações baseado no histórico de locações dos clientes